MEDIBOOK – LỘ TRÌNH AGILE THEO CHU KỲ 2 TUẦN

Sức chứa mỗi chu kỳ: 20 điểm – tỷ lệ giá trị / effort để quyết định ưu tiên

# 1. Tỷ lệ giá trị / effort (sắp xếp giảm dần)

Công thức mỗi tính năng: =ROUND(Giá trị/Effort;2). Hai tính năng bằng tỷ lệ thì xếp theo mã.

| Hạng | Mã | Tính năng | Effort | Giá trị | Tỷ lệ | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F04 | Xác nhận lịch hẹn qua SMS | 3 | 4 | 1,33 | Giữ |
| 2 | F08 | Nhắc lịch tự động trước 24 giờ | 3 | 4 | 1,33 | Giữ |
| 3 | F01 | Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại | 5 | 5 | 1,00 | Giữ |
| 4 | F02 | Tìm bác sĩ theo chuyên khoa | 5 | 5 | 1,00 | Giữ |
| 5 | F03 | Đặt lịch và chọn khung giờ | 8 | 5 | 0,63 | Giữ |
| 6 | F07 | Xem lịch sử khám bệnh | 5 | 3 | 0,60 | Giữ |
| 7 | F06 | Đánh giá và chấm sao bác sĩ | 5 | 2 | 0,40 | Giữ |
| 8 | F05 | Thanh toán online qua ví điện tử | 13 | 3 | 0,23 | Giữ |
| 9 | F09 | Tư vấn video call với bác sĩ | 13 | 2 | 0,15 | Loại |
| 10 | F10 | Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám | 8 | 1 | 0,13 | Loại |

# 2. Tính năng bị loại

F09 và F10 bị loại khỏi lộ trình vì có tỷ lệ giá trị/effort thấp nhất (0,15 và 0,13), nghĩa là chúng tốn nhiều công sức (13 và 8 điểm) nhưng chỉ mang lại rất ít giá trị kinh doanh (2 và 1 trên thang 5).

Cắt 21 điểm effort (khoảng 31% trong tổng 68 điểm) chính là áp dụng nguyên tắc tối đa hóa lượng việc không phải làm. Tổng effort còn lại là 47 điểm.

# 3. Lộ trình theo chu kỳ 2 tuần

| Chu kỳ | Tính năng | Tổng điểm | Giá trị khách hàng nhận được sau chu kỳ |
| --- | --- | --- | --- |
| Chu kỳ 1 | F01 + F02 + F03 | 18 / 20 | Phần mềm chạy được: người dùng đăng nhập bằng số điện thoại, tìm được bác sĩ theo chuyên khoa và đặt được lịch với khung giờ. |
| Chu kỳ 2 | F04 + F08 + F07 + F06 | 16 / 20 | Bệnh nhân nhận SMS xác nhận và nhắc lịch trước 24 giờ, xem lại lịch sử khám và chấm sao bác sĩ, nên ít bỏ lịch hơn và dễ chọn bác sĩ hơn. |
| Chu kỳ 3 | F05 | 13 / 20 | Bệnh nhân thanh toán online qua ví điện tử ngay khi đặt lịch. |
| Tổng | 8 tính năng | 47 | Đúng bằng tổng effort còn lại; không chu kỳ nào vượt 20 điểm. |

Cách xếp: chu kỳ 1 bắt buộc có F01, F02, F03 (18 điểm; thêm F04 sẽ lên 21 điểm, vượt sức chứa). Các tính năng còn lại xếp theo tỷ lệ giảm dần, F05 có tỷ lệ thấp nhất nên đặt cuối. Số chu kỳ tối thiểu là 3 vì 47 điểm chia cho 20 điểm/chu kỳ là 2,35.

# 4. Ba đặc trưng Agile thể hiện trong lộ trình

- Tính lặp: công việc chia thành 3 chu kỳ 2 tuần, mỗi chu kỳ lặp lại một vòng làm – giao – lấy phản hồi.

- Tính tăng trưởng: mỗi chu kỳ đều giao một phần mềm chạy được và bổ sung thêm giá trị lên bản trước (đặt lịch → nhắc lịch và lịch sử → thanh toán). Không có chu kỳ nào chỉ để thiết kế hay kiểm thử.

- Tính thích ứng: thứ tự các chu kỳ sau có thể đổi theo phản hồi. Ví dụ nếu Bộ Y tế ban hành quy định mới về hồ sơ bệnh án, chỉ phần việc chưa làm bị ảnh hưởng, không phải làm lại cả dự án như khi dùng Waterfall.